## Matriz_Trazabilidad_MT-CD-001
MATRIZ DE TRAZABILIDAD – PROYECTO CRÉDITO DIGITAL
Documento: MT-CD-001
Versión: 1.0
Proyecto: Crédito Digital Web App
Fecha: 11/02/2026
Responsible: Lider QA
MATRIZ DE TRAZABILIDAD COMPLETA
Requisito ID | Descripción Requisito | TC ID | Descripción Caso de Prueba | Prioridad | Módulo | Tipo Prueba | Nivel Riesgo | Automatizable | Estado Automatización | Estado Ejecución | Fecha Ejecución | Build Versión | Sprint | Tester | Defect ID | Severidad | Observaciones
RF-01 | Autenticación de usuario | TC01 | Login exitoso | P0 | Onboarding | UI | Crítico | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 1 | Alta | Validación acceso correcto
RF-01 | Autenticación de usuario | TC02 | Login fallido | P0 | Onboarding | UI | Crítico | Sí | Automatizado | Exitoso | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation |  |  | Validación credenciales incorrectas
RF-02 | Validación campos obligatorios | TC03 | Campos vacíos en login | P0 | Onboarding | UI | Crítico | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 2 | Baja | Validación mensajes obligatorios
RF-03 | Validación reCAPTCHA | TC04 | reCAPTCHA inválido | P0 | Onboarding | UI + Mock | Crítico | Parcial | Automatizado (Mock) | Bloqueado | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation |  |  | No se automatiza desafío real
RF-04 | Simulación crédito | TC05 | Simulación válida API | P1 | Simulador | API | Alto | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 3 | Media | Validación status 200
RF-05 | Reglas de negocio simulador | TC06 | Monto 0 inválido | P1 | Simulador | API | Alto | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 4 | Baja | Validación status 400
RF-06 | API simulador disponible | TC07 | Simulación monto alto válido | P1 | Simulador | API | Alto | Sí | Automatizado | Exitoso | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation |  |  | Validación límites permitidos
RF-05 | Reglas de negocio simulador | TC08 | Monto fuera de rango | P1 | Simulador | API | Alto | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 5 | Alta | Validación rechazo monto inválido
RF-07 | API productos disponible | TC09 | Obtener productos con token válido | P2 | Productos | API | Medio | Sí | Automatizado | Exitoso | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation |  |  | Validación status 200
RF-08 | Validación autenticación API productos | TC10 | Obtener productos sin token (401) | P2 | Productos | API | Medio | Sí | Automatizado | Fallido | 2026-02-10 | 1.0.0 | 1 | QA Automation | 6 | Alta | Validación control acceso

## Resumen_Metricas
Métricas Globales
Total Casos | 10
Total Exitosos | 3
Total Fallidos | 6
Total Bloqueados | 1
% Exitoso | 30%
% Fallido | 60%
% Bloqueado | 10%
Automatización
Total Automatizados | 9
Total Automatizados Parcial | 1
% Automatizado | 90%
% Automatizado Parcial | 10%
Defectos
Total Defectos | 6
Defectos Severidad Alta | 3
Defectos Severidad Media | 1
Defectos Severidad Baja | 2